## 总览
博维咨询2026年AI升级工作推进计划表（按组织与分工修订）
组织原则：AI业务创新小组牵引｜咨询部、市场部协同落地｜五个专项分工推进｜样板项目验证｜阶段复盘迭代
专项 | 统筹人 | 负责人 | 任务数 | 阶段重点 | 角色 | 姓名/部门 | 核心职责 | 关键产出 | 备注
项目统筹与复盘 | 冯海林 | 袁金玉 | 4 | 组织、节奏、检查、验收与复盘 | 牵头组织 | AI业务创新小组 | 方向判断、项目统筹、全球对标、能力建设、产品孵化、平台预研 | 升级方案、阶段验收、关键决策 | 组长：冯海林
知识资产AI化专项 | 刘万超 | 杨宇帆 | 4 | 知识库框架、首批入库、调用测试 | 专业落地 | 咨询部 | 知识资产AI化、顾问作业AI化、交付流程AI化、样板项目验证 | 知识库、作业SOP、交付模板、样板复盘 | 组长：刘万超
顾问作业AI化专项 | 刘万超 | 许明良 | 4 | 作业场景、Prompt/SOP、分身与Agent试用 | 市场落地 | 市场部 | 产品表达、客户验证、训练营实施、市场反馈 | 产品材料、客户反馈、训练营物料 | 组长：邹奇敏
交付流程AI化专项 | 刘万超 | 温会林 | 5 | 样板项目嵌入、交付模板、案例复用包 | 过程保障 | 袁金玉 | 资料管理、过程跟踪、培训组织、规则保障 | 任务跟踪、会议纪要、归档资料 | 创新小组成员
咨询服务产品化专项 | 邹奇敏 | 彭超凡 | 5 | 产品定义、销售材料、客户验证
技术底座与平台预研专项 | 冯海林 | 吴肖、郭熠彬 | 5 | 工具选型、技术评估、平台预研判断

## 工作推进总表
序号 | 阶段 | 专项 | 关键任务 | 关键成果 | 完成标准 | 统筹人 | 负责人 | 协同/成员 | 计划时间 | 当前状态 | 问题与需协调事项 | 备注
1 | 项目统筹与复盘 | 项目统筹与复盘 | 确认AI升级方案、组织分工与推进机制 | 《AI升级方案与组织分工》 | 方案、组织、专项、责任人和推进机制确认并通过内部评审 | 冯海林 | 袁金玉 | 刘万超、邹奇敏、温会林 | 4-5月 | 未启动 |  | 以组织分工图为准
2 | 项目统筹与复盘 | 项目统筹与复盘 | 开展全球对标与内部分享 | 领先实践研究简报、内部分享材料 | 完成麦肯锡、DXC、BCG、贝恩等领先实践研究，并形成可转化行动建议 | 冯海林 | 郭熠彬、吴肖 | 刘万超、邹奇敏、温会林 | 4-12月 | 未启动 |  | 持续滚动更新
3 | 项目统筹与复盘 | 项目统筹与复盘 | 组织AI升级启动与任务部署 | 启动会纪要、任务分工表 | 完成启动会，明确专项任务、工作节奏、近期重点和阶段成果 | 冯海林 | 袁金玉 | AI业务创新小组、咨询部、市场部 | 5月 | 未启动
4 | 项目统筹与复盘 | 项目统筹与复盘 | 建立周推进、月检查、阶段验收机制 | 检查记录、阶段验收表、复盘纪要 | 形成固定推进机制，问题有记录、责任有承接、阶段有验收 | 冯海林 | 袁金玉 | 各专项负责人 | 5-12月 | 未启动
5 | 知识资产AI化 | 知识资产AI化专项 | 设计知识库框架、目录和管理规则 | 知识库框架、知识资产目录、管理规则 | 明确个人、项目、公司三级知识库结构、标签、权限和更新规则 | 刘万超 | 杨宇帆 | 袁金玉、郭熠彬、吴肖 | 5-6月 | 未启动
6 | 知识资产AI化 | 知识资产AI化专项 | 制定资深顾问知识萃取计划 | 知识萃取计划、访谈清单、资料清单 | 明确萃取对象、主题、节奏、模板和交付要求 | 刘万超 | 杨宇帆 | 冯海林、各项目经理 | 5-6月 | 未启动
7 | 知识资产AI化 | 知识资产AI化专项 | 完成首批核心方法论、模板、案例和项目经验入库 | 首批知识资产包 | 核心方法论、模板、案例首批入库，并完成脱敏和标签整理 | 刘万超 | 杨宇帆 | 各项目经理、吴肖 | 6-8月 | 未启动
8 | 知识资产AI化 | 知识资产AI化专项 | 搭建三级知识库V1.0并完成调用测试 | 个人/项目/公司知识库V1.0、调用测试记录 | 公司知识库V1.0可用，至少在3个项目中被调用 | 刘万超 | 杨宇帆 | 郭熠彬、吴肖、袁金玉 | 6-8月 | 未启动
9 | 顾问作业AI化 | 顾问作业AI化专项 | 梳理顾问高频作业场景 | 顾问作业场景清单 | 完成资料分析、访谈纪要、报告初稿、会议纪要等高频场景梳理与优先级排序 | 刘万超 | 许明良 | 全体顾问 | 6月 | 未启动
10 | 顾问作业AI化 | 顾问作业AI化专项 | 形成常用Prompt、工具包和作业SOP | Prompt包、工具包、作业SOP | 每类高频作业形成可复用提示词、工具使用说明和作业标准 | 刘万超 | 许明良 | 郭熠彬、吴肖 | 6-7月 | 未启动
11 | 顾问作业AI化 | 顾问作业AI化专项 | 开发顾问分身和作业Agent原型 | 顾问分身/作业Agent原型 | 形成可测试的顾问分身或作业Agent，并完成内部试用 | 刘万超 | 许明良 | 郭熠彬、吴肖 | 7-8月 | 未启动
12 | 顾问作业AI化 | 顾问作业AI化专项 | 推动顾问真实使用并形成提效复盘 | 使用记录、提效复盘报告 | 高频作业AI使用率达到明确比例，报告初稿、资料分析、会议纪要等效率明显提升 | 刘万超 | 许明良 | 全体顾问、袁金玉 | 7-9月 | 未启动
13 | 交付流程AI化 | 交付流程AI化专项 | 重构项目启动、诊断、共创、交付、复盘流程 | AI增强交付流程图、流程SOP | 项目关键流程明确AI嵌入点、人机分工、质量检查和知识沉淀要求 | 刘万超 | 温会林 | 各项目经理 | 6-8月 | 未启动
14 | 交付流程AI化 | 交付流程AI化专项 | 在样板项目中嵌入AI工具、Agent和知识库调用 | 样板项目AI嵌入记录 | 至少2个客户项目完成AI增强交付试点，形成可见成效与复盘结论 | 刘万超 | 温会林 | 鲁邦通、琥崧、幸福宜居项目经理；郭熠彬、吴肖 | 7-10月 | 未启动 |  | 重点结合鲁邦通实践
15 | 交付流程AI化 | 交付流程AI化专项 | 验证项目专家代理和项目Agent应用 | 项目Agent应用清单、测试记录 | 项目Agent能支持资料整理、问题分析、会议纪要、任务跟进等具体工作 | 刘万超 | 温会林 | 郭熠彬、吴肖 | 8-10月 | 未启动
16 | 交付流程AI化 | 交付流程AI化专项 | 形成AI增强交付模板和项目管理机制 | AI增强模板、项目管理机制 | 项目启动、诊断、共创、交付、复盘流程形成AI增强模板 | 刘万超 | 温会林 | 袁金玉、各项目经理 | 8-10月 | 未启动
17 | 交付流程AI化 | 交付流程AI化专项 | 沉淀样板项目案例与复用包 | 样板项目案例包、复用包 | 沉淀场景、流程、Agent、SOP、提示词、案例和产品表达材料 | 刘万超 | 温会林 | 邹奇敏、郭熠彬、吴肖 | 9-10月 | 未启动
18 | 咨询服务产品化 | 咨询服务产品化专项 | 明确四类核心产品和平台预研方向 | 产品组合定义表 | 企业管理辅导、AI增长训练营、AI Agent体系驱动运营项目、AI组织进化辅导边界清晰 | 邹奇敏 | 彭超凡 | 刘万超、温会林 | 5-6月 | 未启动
19 | 咨询服务产品化 | 咨询服务产品化专项 | 形成产品一页纸和销售表达材料 | 产品一页纸、销售材料包 | 四类核心产品形成标准介绍、客户痛点、价值主张、交付模块和案例表达 | 邹奇敏 | 彭超凡 | 市场部、AI业务创新小组 | 6-8月 | 未启动
20 | 咨询服务产品化 | 咨询服务产品化专项 | 设计训练营产品并完成实施准备 | 训练营方案、课纲、物料包 | AI增长训练营和AI原生组织训练营具备对外试讲或内部试运行条件 | 邹奇敏 | 彭超凡 | 温会林（兼）、郭熠彬、吴肖 | 6-9月 | 未启动
21 | 咨询服务产品化 | 咨询服务产品化专项 | 打磨AI Agent体系驱动运营项目方案 | 项目方案、交付模块、报价逻辑 | 明确试点导入和体系建设两类路径，形成可对外沟通方案 | 邹奇敏 | 彭超凡 | 温会林、刘万超 | 7-10月 | 未启动
22 | 咨询服务产品化 | 咨询服务产品化专项 | 完成样板客户验证并迭代产品 | 客户验证记录、产品迭代清单 | 至少完成1—2个样板验证，产品边界、报价和交付模块得到修订 | 邹奇敏 | 彭超凡 | 冯海林、刘万超、温会林 | 8-10月 | 未启动
23 | 技术底座与平台预研 | 技术底座与平台预研专项 | 明确平台预研边界和不做事项 | 平台预研边界说明 | 明确不做重平台、不脱离主航道，聚焦技术底座、数据接口、系统集成和平台服务验证 | 冯海林 | 吴肖、郭熠彬 | 刘万超、邹奇敏 | 9-11月 | 未启动
24 | 技术底座与平台预研 | 技术底座与平台预研专项 | 开展AI工具选型与技术底座评估 | 工具选型清单、技术评估表 | 完成核心工具、模型能力、数据安全、接口能力和成本评估 | 冯海林 | 郭熠彬 | 吴肖 | 9-11月 | 未启动
25 | 技术底座与平台预研 | 技术底座与平台预研专项 | 筛选中后台运营支持和AI管理平台场景 | 平台场景清单、优先级判断 | 形成中后台支持、项目管理、知识库调用、客户服务等场景的可行性排序 | 冯海林 | 吴肖 | 邹奇敏、袁金玉 | 10-11月 | 未启动
26 | 技术底座与平台预研 | 技术底座与平台预研专项 | 完成内部样板验证与外部合作预案 | 内部样板验证记录、合作预案 | 完成至少1个内部样板验证，明确可能的技术合作方式和合作边界 | 冯海林 | 郭熠彬、吴肖 | 咨询部、市场部 | 11-12月 | 未启动
27 | 技术底座与平台预研 | 技术底座与平台预研专项 | 形成平台可行性与是否立项评估 | 平台预研报告、立项建议 | 完成需求边界、技术可行性、合作模式和是否立项判断 | 冯海林 | 吴肖、郭熠彬 | 刘万超、邹奇敏 | 12月 | 未启动

## 组织与分工
成员 | 角色定位 | 核心职责 | 重点产出
冯海林 | 组长 / CEO | 方向判断、项目统筹、重大决策、阶段验收；把握AI升级与企业管理辅导主航道的关系 | AI升级方向、年度重点任务、阶段验收意见、关键资源协调
刘万超 | 咨询总监 / 专业统筹 | 统筹知识资产AI化、顾问作业AI化、交付流程AI化；组织咨询部沉淀方法论、案例、模板和项目经验 | 知识库框架、顾问作业场景、交付流程AI化方案、专业评审意见
邹奇敏 | 商务总监 / 产品市场统筹 | 统筹咨询服务产品化、产品表达、客户验证和训练营落地 | 产品介绍、销售材料、客户验证反馈、训练营实施方案
温会林 | 鲁邦通项目经理 / 样板项目负责人 | 推动鲁邦通实践转化、样板项目复盘、Agent体系案例沉淀 | 鲁邦通案例包、场景试点方法、Agent体系实践总结、样板复盘
袁金玉 | 人力行政 / 运营保障 | 负责资料管理、过程跟踪、培训组织、规则保障、会议记录和归档 | 任务跟踪表、会议纪要、资料归档、培训记录、规则文件
杨宇帆 | 知识资产AI化专项负责人 | 推进知识库框架、知识资产目录、方法论/案例/模板入库和调用测试 | 知识资产清单、入库记录、知识库V1.0测试结果
许明良 | 顾问作业AI化专项负责人 | 推进顾问高频作业场景梳理、Prompt工具包、作业SOP和顾问使用复盘 | 作业场景清单、Prompt包、工具包、提效复盘
彭超凡 | 咨询服务产品化专项负责人 | 推进产品一页纸、销售材料、训练营物料和客户验证反馈整理 | 产品材料包、客户验证记录、产品迭代清单
郭熠彬 | AI应用工程师 | AI应用、Agent原型、工具测试、自动化流程、项目应用支持 | Agent原型、工具测试记录、自动化流程样例
吴肖 | AI应用工程师 | 知识工程、知识库调用测试、Agent运营支持、平台预研支持 | 知识库条目、调用测试报告、Agent运行问题清单
专项 | 统筹人 | 负责人 | 协同/成员 | 重点任务
知识资产AI化专项 | 刘万超 | 杨宇帆 | 袁金玉、郭熠彬、吴肖 | 知识库、案例库、模板库、方法论入库
顾问作业AI化专项 | 刘万超 | 许明良 | 全体顾问、郭熠彬、吴肖 | 高频作业场景、Prompt工具包、作业Agent和使用复盘
交付流程AI化专项 | 刘万超 | 温会林 | 各项目经理、郭熠彬、吴肖、袁金玉 | 样板项目AI嵌入、流程模板、项目Agent和案例复用包
咨询服务产品化专项 | 邹奇敏 | 彭超凡 | 刘万超、温会林、市场部 | 产品定义、销售表达、训练营实施、客户验证
技术底座与平台预研专项 | 冯海林 | 吴肖、郭熠彬 | 刘万超、邹奇敏 | 工具选型、技术底座、数据接口、系统集成和平台预研

## 月度检查与复盘
月份 | 专项 | 统筹人 | 负责人 | 本月完成 | 主要问题 | 下月重点 | 需决策事项 | 复盘结论 | 状态
5月 | 项目统筹与复盘 | 冯海林 | 袁金玉 | [5 empty] | 未启动
5月 | 知识资产AI化专项 | 刘万超 | 杨宇帆 | [5 empty] | 未启动
5月 | 顾问作业AI化专项 | 刘万超 | 许明良 | [5 empty] | 未启动
5月 | 交付流程AI化专项 | 刘万超 | 温会林 | [5 empty] | 未启动
5月 | 咨询服务产品化专项 | 邹奇敏 | 彭超凡 | [5 empty] | 未启动
5月 | 技术底座与平台预研专项 | 冯海林 | 吴肖、郭熠彬 | [5 empty] | 未启动
6月 | 项目统筹与复盘 | 冯海林 | 袁金玉 | [5 empty] | 未启动
6月 | 知识资产AI化专项 | 刘万超 | 杨宇帆 | [5 empty] | 未启动
6月 | 顾问作业AI化专项 | 刘万超 | 许明良 | [5 empty] | 未启动
6月 | 交付流程AI化专项 | 刘万超 | 温会林 | [5 empty] | 未启动
6月 | 咨询服务产品化专项 | 邹奇敏 | 彭超凡 | [5 empty] | 未启动
6月 | 技术底座与平台预研专项 | 冯海林 | 吴肖、郭熠彬 | [5 empty] | 未启动
7月 | 项目统筹与复盘 | 冯海林 | 袁金玉 | [5 empty] | 未启动
7月 | 知识资产AI化专项 | 刘万超 | 杨宇帆 | [5 empty] | 未启动
7月 | 顾问作业AI化专项 | 刘万超 | 许明良 | [5 empty] | 未启动
7月 | 交付流程AI化专项 | 刘万超 | 温会林 | [5 empty] | 未启动
7月 | 咨询服务产品化专项 | 邹奇敏 | 彭超凡 | [5 empty] | 未启动
7月 | 技术底座与平台预研专项 | 冯海林 | 吴肖、郭熠彬 | [5 empty] | 未启动
8月 | 项目统筹与复盘 | 冯海林 | 袁金玉 | [5 empty] | 未启动
8月 | 知识资产AI化专项 | 刘万超 | 杨宇帆 | [5 empty] | 未启动
8月 | 顾问作业AI化专项 | 刘万超 | 许明良 | [5 empty] | 未启动
8月 | 交付流程AI化专项 | 刘万超 | 温会林 | [5 empty] | 未启动
8月 | 咨询服务产品化专项 | 邹奇敏 | 彭超凡 | [5 empty] | 未启动
8月 | 技术底座与平台预研专项 | 冯海林 | 吴肖、郭熠彬 | [5 empty] | 未启动
9月 | 项目统筹与复盘 | 冯海林 | 袁金玉 | [5 empty] | 未启动
9月 | 知识资产AI化专项 | 刘万超 | 杨宇帆 | [5 empty] | 未启动
9月 | 顾问作业AI化专项 | 刘万超 | 许明良 | [5 empty] | 未启动
9月 | 交付流程AI化专项 | 刘万超 | 温会林 | [5 empty] | 未启动
9月 | 咨询服务产品化专项 | 邹奇敏 | 彭超凡 | [5 empty] | 未启动
9月 | 技术底座与平台预研专项 | 冯海林 | 吴肖、郭熠彬 | [5 empty] | 未启动
10月 | 项目统筹与复盘 | 冯海林 | 袁金玉 | [5 empty] | 未启动
10月 | 知识资产AI化专项 | 刘万超 | 杨宇帆 | [5 empty] | 未启动
10月 | 顾问作业AI化专项 | 刘万超 | 许明良 | [5 empty] | 未启动
10月 | 交付流程AI化专项 | 刘万超 | 温会林 | [5 empty] | 未启动
10月 | 咨询服务产品化专项 | 邹奇敏 | 彭超凡 | [5 empty] | 未启动
10月 | 技术底座与平台预研专项 | 冯海林 | 吴肖、郭熠彬 | [5 empty] | 未启动
11月 | 项目统筹与复盘 | 冯海林 | 袁金玉 | [5 empty] | 未启动
11月 | 知识资产AI化专项 | 刘万超 | 杨宇帆 | [5 empty] | 未启动
11月 | 顾问作业AI化专项 | 刘万超 | 许明良 | [5 empty] | 未启动
11月 | 交付流程AI化专项 | 刘万超 | 温会林 | [5 empty] | 未启动
11月 | 咨询服务产品化专项 | 邹奇敏 | 彭超凡 | [5 empty] | 未启动
11月 | 技术底座与平台预研专项 | 冯海林 | 吴肖、郭熠彬 | [5 empty] | 未启动
12月 | 项目统筹与复盘 | 冯海林 | 袁金玉 | [5 empty] | 未启动
12月 | 知识资产AI化专项 | 刘万超 | 杨宇帆 | [5 empty] | 未启动
12月 | 顾问作业AI化专项 | 刘万超 | 许明良 | [5 empty] | 未启动
12月 | 交付流程AI化专项 | 刘万超 | 温会林 | [5 empty] | 未启动
12月 | 咨询服务产品化专项 | 邹奇敏 | 彭超凡 | [5 empty] | 未启动
12月 | 技术底座与平台预研专项 | 冯海林 | 吴肖、郭熠彬 | [5 empty] | 未启动

## 选项与说明
字段/选项 | 内容 | 说明 | 备注
当前状态 | 未启动 / 进行中 / 已完成 / 延期 / 暂缓 | 用于工作推进总表和月度复盘 | 建议每周更新
统筹人 | 对专项方向、资源、验收负责 | 不等同于日常执行人 | 原则上一个专项一个统筹人
负责人 | 对任务推进、交付成果和更新记录负责 | 可多人共同负责 | 需在周会说明进展
技术底座与平台预研边界 | 不做重平台、不脱离企业管理辅导主航道 | 2026年以可行性、样板验证和立项判断为完成标准 | Agent能力作为博维内部核心能力建设
运行机制 | AI业务创新小组牵引｜部门协同落地｜样板项目验证｜阶段复盘迭代 | 用于会议、复盘和验收